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	PROJETO: Apoio a Gestão de Maternidades
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	NOME DA ATIVIDADE: Visita Institucional ao Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo
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A reunião teve como objetivo discutir e acompanhar as ações relacionadas à qualificação da assistência materna e neonatal, por meio da entrega do Protocolo de Parto Seguro, da adequação dos formulários que compõem o Protocolo de Prevenção de Sepse Materna e Puerperal e do monitoramento junto a TI da implantação do Check-list da Classificação de Risco no Sistema Integrado de Saúde, com a equipe visando fortalecer a segurança do paciente, a padronização dos processos assistenciais e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

	
PAUTAS DIA 05/06/2026:
· Entrega do Protocolo de Parto Seguro pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente-NQSP
· Ajuste dos formulários de disparo que compõem o protocolo de prevenção de SEPSE Materna e Puerperal junto a SCIH
· Implantação do Check-list da Classificação de Risco no Sistema Integrado de Saúde.

	PONTOS ABORDADOS NA REUNIÃO:

Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas ao fortalecimento da segurança do paciente e à qualificação dos processos assistenciais. Inicialmente, foi realizada a entrega do Protocolo de Parto Seguro pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), para a Gerente de Enfermagem da Obstetrícia e Berçário, com orientações sobre sua aplicação e importância para a padronização das práticas assistenciais voltadas à saúde materna e neonatal.
Na sequência, foram apresentados os ajustes necessários nos formulários de disparo que compõem o Protocolo de Prevenção de Sepse Materna e Puerperal, desenvolvidos em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), visando aprimorar a identificação precoce e o acompanhamento dos casos, contribuindo para uma assistência mais segura e efetiva.
Também foi debatido o andamento da implantação do Check-list da Classificação de Risco – referente ao Protocolo de MEOWS, diretamente incluso no no Sistema Integrado de Saúde, sendo informado que a equipe de Tecnologia da Informação (TI) permanece aguardando retorno do suporte técnico para conclusão das adequações necessárias no sistema e posterior disponibilização da ferramenta para treinamento e utilização pelas equipes assistenciais.
Por fim, reforçou-se a importância do acompanhamento contínuo dessas ações, considerando seu impacto na melhoria da qualidade assistencial, na segurança dos pacientes e no fortalecimento dos processos institucionais.


	
ASPECTOS RELEVANTES OBSERVADOS:
Durante a reunião, observou-se o comprometimento das equipes envolvidas com o fortalecimento das  ações do plano de ação, a efetividade na segurança do paciente e qualificação da assistência, evidenciado pela atualização e implementação de protocolos institucionais, bem como pelo alinhamento entre os setores responsáveis. Destacou-se a importância da integração entre o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e a Tecnologia da Informação (TI) para o avanço das ações propostas como a criação dos Protocolos. Ressaltou-se ainda que a efetiva implantação das ferramentas discutidas contribuirá para a padronização dos processos assistenciais: obstétrico e neonatal, a melhoria da tomada de decisão clínica e o fortalecimento da cultura de segurança na instituição.
Parte inferior do formulário


	
ECAMINHAMENTOS:

Ficou definido que os setores responsáveis deverão dar continuidade às demandas pendentes discutidas durante a reunião, com prazo de até 7 (sete dias) para apresentação das devolutivas e/ou conclusão das ações propostas. Entre os encaminhamentos, destacam-se o acompanhamento da implantação do Check-list da Classificação de Risco (Protocolo de MEOWS) no Sistema Integrado de Saúde - SIS, mediante retorno da equipe de Tecnologia da Informação (TI) e do suporte técnico; a finalização dos ajustes nos formulários de disparo que compõem o Protocolo de Prevenção de Sepse Materna e Puerperal, em conjunto com a SCIH; e a disseminação do Protocolo de Parto Seguro junto às equipes assistenciais, visando sua efetiva implementação nos setores envolvidos.
Ficou pactuado que, transcorrido o prazo estabelecido, os responsáveis deverão apresentar o status das atividades executadas, bem como eventuais dificuldades identificadas, para avaliação e definição dos próximos encaminhamentos, garantindo o monitoramento contínuo das ações e o cumprimento dos objetivos propostos.




	
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Ao término da reunião, reforçou-se a importância da continuidade das ações discutidas, bem como do         acompanhamento sistemático dos encaminhamentos pactuados, visando garantir a efetiva implementação das melhorias propostas. Destacou-se que a atualização dos protocolos, o  aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento e a informatização dos processos assistenciais  representam estratégias fundamentais para o fortalecimento da qualidade da assistência e da segurança do paciente. Por fim, os participantes reafirmaram o compromisso com a execução das ações planejadas e com a integração entre os setores envolvidos, em busca da melhoria contínua dos serviços prestados pela instituição.


	RESULTADOS CONCLUÍDOS: Finalização do Protocolo de Parto Seguro

Lia Mara Couto Diniz dos Santos
Apoiadora Institucional – IFF/Fio Cruz/MS
Santarém/PA
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