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	RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (reuniões, oficinas, seminários, etc.) 


	PROJETO: QUALIFICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO EM MATERNIDADES ESTRATÉGICAS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E NEONATAL.

	META: Elaborar 51 Planos de Ação e Monitoramento para a melhoria da qualidade da gestão e atenção em maternidades definidas pelo MS como estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal.

	NOME DA ATIVIDADE: Disponibilizar apoio institucional para elaboração, implementação e monitoramento dos Planos de Ação.


	OBJETIVO DA ATIVIDADE: Fortalecer as competências gestoras para qualificação do cuidado e gestão da Rede de Cuidado Obstétrico e Neonatal.

	Pauta:    Reunião técnica interinstitucional: 
Alinhamento de Encaminhamentos após Visita Técnica

	Lista de presença - participante e instituição
Cássia Elenara Soares — Ginecologia e Obstetrícia
Aline Franziski Arceno — Gerente da DIVE
Simone S. F. Fontes — Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde
Caroline Schweitzer de Oliveira: Apoiadora Gestão de Maternidade IFF/Fio Cruz 

	Relato da discussão, pontos abordados na reunião: 
Pauta
Alinhamento de encaminhamentos decorrentes da visita técnica realizada em serviço hospitalar de referência obstétrica e neonatal.
Síntese das Discussões
A reunião teve como objetivo compartilhar impressões da visita técnica recente e alinhar estratégias de reorganização assistencial voltadas à melhoria da segurança obstétrica e neonatal. Foi destacada a importância de conduzir as ações de forma progressiva, em camadas, priorizando medidas organizacionais, processo de trabalho e de qualificação da assistência.
Devido à situação da Maternidade Ruth Cardoso, definiu-se em consenso priorizar o plano de ação nessa maternidade.
Durante a reunião foram discutidos aspectos relacionados à organização do centro obstétrico, funcionamento dos centros cirúrgicos, estrutura da UTI neonatal e disponibilidade de equipamentos e insumos para atendimento de emergências obstétricas.

Principais Pontos Identificados
Necessidade de reorganização do funcionamento dos centros cirúrgicos obstétricos, com avaliação da ativação simultânea das duas salas existentes.
Realização de cesarianas eletivas no período da manhã podendo comprometer a resposta às emergências obstétricas.
Avaliação da possibilidade de remanejamento de procedimentos eletivos para outros serviços da rede.
Identificação de fragilidades na organização de carrinhos e kits de emergência obstétrica.
Ausência de padronização adequada de materiais para diferentes tipos de emergências obstétricas.
Necessidade de organização e identificação dos kits para garantir resposta rápida em situações críticas.

Capacitação das Equipes
Foi proposta a realização de capacitação específica sobre organização e uso de kits de emergência obstétrica. A atividade deverá ocorrer preferencialmente de forma online, iniciando com equipes de enfermagem e posteriormente com ampliação para o corpo médico.
Sugeriu-se a participação da profissional Mônica para condução da exposição técnica.
Período sugerido para realização da capacitação: semana de 24 a 27 de abril de 2026.

Agenda de Visitas Técnicas
11/03/2026 — Visita técnica inicial da SES/SC ao serviço para avaliação de ajustes imediatos.
17/04/2026 — Visita conjunta SES/SC e SMS para acompanhamento das ações iniciais.
Final de março de 2026 — Avaliação técnica da maternidade de Itapema.


	Encaminhamentos: 
Envio da lista padronizada de materiais para composição de kits de emergência obstétrica.
Organização e identificação dos carrinhos de emergência e kits obstétricos.
Avaliação da ativação simultânea dos centros cirúrgicos obstétricos.
Análise da redistribuição de procedimentos eletivos na rede.
Realização de capacitação sobre manejo de emergências obstétricas na semana de 24 a 27 de abril de 2026.
Realização de visitas técnicas de acompanhamento.


	Data e horário ou período de realização da atividade: 10 de março de 2026








ANEXO 1 – Foto da reunião ou print (s) em galeria com a aba:
[bookmark: _heading=h.7sxqkf3n3ti9]https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Pb-c5rLhWrCcNBkroX5XBw8uIJOHdQ5k
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