


	RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (reuniões, oficinas, seminários, etc.)
Mato Grosso do Sul – Campo Grande, 04 de agosto de 2026.

	PROJETO:	QUALIFICAÇÃO	DO	MODELO	DE	GESTÃO	EM	MATERNIDADES ESTRATÉGICAS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E NEONATAL.

	META: Elaborar 51 Planos de Ação e Monitoramento para a melhoria da qualidade da gestão e atenção em maternidades definidas pelo MS como estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal.

	NOME DA ATIVIDADE: Disponibilizar apoio institucional para elaboração, implementação e monitoramento dos Planos de Ação.

	OBJETIVO DA ATIVIDADE: Fortalecer as competências gestoras para qualificação do cuidado e gestão da Rede de Cuidado Obstétrico e Neonatal.

	Pauta: Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
- Sistema de Monitoramento do Cuidado Obstétrico e Neonatal (SMCON) – Módulo Neonatal e Interoperabilidade entre o Sistema MVPEP e o SMCON

	Lista de presença - participante e instituição
Na ocasião, esteveram presentes: Coordenadora de enfermagem da Linha Materna e Infantil, Coordenadora médica e de enfermagem da linha neonatal, Consultores em TI do Sistema MVPEP e Médica neonatologista horizontal da UTIN.

	Relato da discussão, pontos abordados na reunião:
Dando continuidade às atividades de monitoramento da Estratégia de Qualificação do Modelo de Gestão em Maternidades Estratégicas da Rede Alyne, foi realizada reunião técnica com a equipe assistencial e gestores do serviço apoiado, tendo como pauta principal a discussão sobre a utilização do Sistema de Monitoramento do Cuidado Obstétrico e Neonatal (SMCON), com enfoque no módulo neonatal e na viabilidade de interoperabilidade entre o sistema eletrônico institucional MVPEP e a plataforma SMCON desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).
Durante a reunião, foi discutida a possibilidade de integração entre os dois sistemas de informação, sendo consensuado pelos participantes que, embora essa interoperabilidade represente um importante avanço para qualificação do monitoramento dos indicadores assistenciais, sua implementação ainda apresenta desafios técnicos e operacionais. Destacou-se que alguns indicadores atualmente registrados no sistema MVPEP necessitam de adequações estruturais e padronização para compatibilização com as variáveis utilizadas pelo SMCON, tornando necessária a revisão dos formulários eletrônicos institucionais.
Também foi ressaltada a importância da padronização dos registros realizados pelas equipes médica e de enfermagem, considerando que a interoperabilidade depende diretamente da qualidade e consistência das informações inseridas nos prontuários eletrônicos. Nesse contexto, foi identificada a necessidade de realização de reunião técnica específica com a equipe de Tecnologia da Informação do IFF/Fiocruz, com o objetivo de conhecer o modelo operacional de integração para subsidiar a construção do fluxo de interoperabilidade entre os sistemas.
No que se refere ao módulo neonatal do SMCON, foi apresentado o processo atualmente desenvolvido pelo serviço. A alimentação da plataforma é realizada por uma médica neonatologista horizontal da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), que dispõe de carga horária semanal específica de seis horas destinadas exclusivamente ao registro e qualificação dos dados na plataforma. Essa organização foi pactuada junto à direção do hospital, que autorizou o pagamento das horas correspondentes como estratégia para garantir a continuidade e a qualidade da alimentação do sistema. Foi destacado que a escolha da médica neonatologista para execução dessa atividade considerou a necessidade de análise clínica criteriosa das informações registradas, assegurando maior confiabilidade dos indicadores encaminhados ao SMCON.
Ainda durante a reunião, foi informado que a médica responsável pela alimentação do sistema, em conjunto com a coordenação médica e de enfermagem da linha neonatal, realizou a padronização de diversos indicadores assistenciais conforme as fichas de coleta do módulo neonatal do SMCON, representando importante avanço para qualificação dos dados produzidos pela instituição.
Considerando os resultados positivos observados com essa estratégia, discutiu-se a possibilidade de adoção de modelo semelhante para implantação do módulo Parto, Nascimento e Abortamento do SMCON na linha obstétrica, mediante definição de profissional responsável e pactuação institucional de carga horária específica para alimentação e qualificação dos dados, favorecendo a sustentabilidade da estratégia também na assistência obstétrica.
Na sequência, foram discutidas as dificuldades encontradas pelo serviço na utilização da versão atual do SMCON 2.0, sendo apontadas limitações relacionadas à análise e interpretação dos indicadores disponíveis na plataforma. Os participantes relataram a necessidade de maior suporte técnico da equipe responsável pelo sistema, sugerindo a realização de reunião específica entre o serviço apoiado e a equipe técnica do IFF/Fiocruz para esclarecimento das dúvidas e aprofundamento das discussões sobre as funcionalidades do sistema e a futura interoperabilidade.
Durante esse momento foram registrados os seguintes questionamentos técnicos a serem encaminhados ao IFF/Fiocruz:
· Qual o número de identificação da nossa unidade no estado do MS; 
· Power BI só apresenta os dados dos anos anteriores a 2026; 
· No sistema atual os dados de 2026 não podem ser analisados em comparação aos dados nacionais; 
· No sistema atual não é possível avaliar os indicadores por faixa de peso, por exemplo: a hemorragia intracraniana nos abaixo de 1500g é um dado mais relevante; a mortalidade nos abaixo de 1500g também, etc…; 
· No sistema atual faltam muitos indicadores que antes estavam disponíveis (no sistema anterior); 
· Há expectativa de corrigir esses problemas? Ou só teremos como avaliar os indicadores anualmente mesmo? 
Em resposta às demandas apresentadas, a Referência Técnica Núcleo (RTN) da Estratégia informou o agendamento de reunião técnica com a equipe responsável pelo SMCON para o dia 10 de setembro, às 08h00 (horário de Mato Grosso do Sul), com o objetivo de discutir os apontamentos levantados pelo serviço, esclarecer dúvidas quanto às funcionalidades da plataforma e apresentar possibilidades de evolução da interoperabilidade entre os sistemas.
A reunião foi encerrada destacando-se que o fortalecimento dos sistemas de informação constitui etapa estratégica para consolidação da gestão baseada em indicadores e para o aprimoramento do monitoramento do cuidado obstétrico e neonatal, permanecendo o tema como prioridade nas ações de apoio institucional desenvolvidas junto à maternidade.



	[bookmark: _GoBack]Encaminhamentos: Próxima reunião presencial para o dia 11/08/2026;
                                     Monitoramento do Plano de Ação Gestão do Cuidado.                                  


	Data e horário ou período de realização da atividade: 04/08/2026 
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ANEXO 1 - Foto:
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ANEXO 2 – Lista de presença:

[image: C:\Users\josianed\Downloads\WhatsApp Image 2026-08-07 at 11.21.02.jpeg]







image3.jpeg




image4.jpeg
~ [Mrocruz

Projeto: Qualificagao do Modelo de Gesta
[ Evento:

52 \er susugm
INSTITUTO NACIONAL | remusnoes roueia - - =
o em Maternidades da Rede de atengao Obstétrica e Neonatal
[ tocat:
Dz \ o
THCON o ES;\WNQMM% .
Responsavel: N N::Im(\ﬁ, \ = Q4 2|J¢
T . - | Q2 J6
Sehecine . ONfiinQ. Vg [1STADE PRESENGA — —
NIC
| N NOME LEGIVEL INSTITUIGAO DE ATUAGAO CaRGO/EUNCAD i oo RUBBICA
/7' A = I 7 %’k LU i
- > N or, - ]
/ — 1 . w2m b
[ g s kY KM S w AT Sk
e e e T A 42 g Hlen inaln | e ?
£ T haw T
B Mo Corke EEnS - :
| |
[ {
|- |
| |
: -
] 1
|
| \
\
\
\
x = a
-
I \
t \





image1.png
Ministério da Satde

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz




image2.png
IFF

INSTITUTO NACIONAL | £RNANDES FIGUEIRA




