


	RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (reuniões, oficinas, seminários, etc.)
Mato Grosso do Sul – Campo Grande, 10 de agosto de 2026.

	PROJETO:	QUALIFICAÇÃO	DO	MODELO	DE	GESTÃO	EM	MATERNIDADES ESTRATÉGICAS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E NEONATAL.

	META: Elaborar 51 Planos de Ação e Monitoramento para a melhoria da qualidade da gestão e atenção em maternidades definidas pelo MS como estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal.

	NOME DA ATIVIDADE: Disponibilizar apoio institucional para elaboração, implementação e monitoramento dos Planos de Ação.

	OBJETIVO DA ATIVIDADE: Fortalecer as competências gestoras para qualificação do cuidado e gestão da Rede de Cuidado Obstétrico e Neonatal.

	Pauta: Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
- Esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema de Monitoramento do Cuidado Obstétrico e Neonatal (SMCON) – módulo neonatal e discussão sobre interoperabilidade entre o sistema institucional e o SMCON.

	Lista de presença - participante e instituição
Na ocasião, esteveram presentes: Coordenadora médica e de enfermagem da Linha neonatal, Médica neonatologista da UTIn, Referência Técnica Núcleo/IFF, Responsáveis Nacional/IFF pelo SMCON 2.0. 

	Relato da discussão, pontos abordados na reunião:
Dando continuidade às ações de monitoramento da Estratégia de Qualificação do Modelo de Gestão em Maternidades Estratégicas da Rede Alyne, foi realizada reunião técnica online entre profissionais do serviço apoiado e representantes do IFF/Fiocruz, com o objetivo de esclarecer dúvidas relacionadas à utilização do SMCON 2.0– módulo neonatal, bem como discutir o processo de interoperabilidade entre o sistema eletrônico institucional e a plataforma SMCON.
Participaram da reunião a coordenação médica e a coordenação de enfermagem do setor neonatal, a médica neonatologista responsável pela alimentação do módulo neonatal do SMCON, a Referência Técnica do Núcleo Fiocruz e a Referência Nacional do IFF/Fiocruz para o SMCON.
Durante a reunião, foram apresentados pelos profissionais do serviço apoiado questionamentos relacionados à utilização e às funcionalidades atualmente disponíveis no SMCON. Inicialmente, foi solicitada informação quanto ao número de identificação da unidade hospitalar no Estado de Mato Grosso do Sul, utilizado para identificação do serviço na plataforma.
Também foram discutidas limitações observadas na ferramenta de visualização dos indicadores, especialmente no Power BI, considerando que, no momento, os dados referentes ao ano de 2026 não estavam disponíveis para análise da mesma forma que os dados dos anos anteriores. Foi apontada ainda a impossibilidade de realizar, na versão atual, comparações dos indicadores produzidos em 2026 com os dados nacionais disponíveis na plataforma.
Outro aspecto apresentado pela equipe neonatal foi a necessidade de maior possibilidade de estratificação dos indicadores por faixa de peso ao nascer, considerando a relevância clínica dessa variável para análise dos resultados neonatais. Como exemplo, foi destacada a importância de avaliar indicadores como hemorragia intracraniana e mortalidade entre recém-nascidos com peso inferior a 1.500 gramas, possibilitando análises mais específicas e qualificadas do perfil assistencial da unidade.
Foi ainda relatada a percepção da equipe quanto à existência de menor quantidade de indicadores disponíveis na versão atual do SMCON 2.0 em comparação com o sistema anteriormente utilizado, gerando questionamentos quanto à manutenção ou retomada dessas possibilidades de análise. Nesse contexto, os profissionais questionaram se as limitações identificadas estão previstas para correção e aprimoramento da plataforma ou se a análise dos indicadores permanecerá restrita à periodicidade anual.
Em resposta aos questionamentos apresentados, a Referência Nacional do IFF/Fiocruz responsável pelo SMCON esclareceu que o sistema ainda não se encontra operante em sua totalidade, estando em processo de aprimoramento. Foi informado que as sugestões e necessidades apresentadas pelo serviço serão encaminhadas para análise dos especialistas neonatais e apoiadores do IFF/Fiocruz, com o objetivo de avaliar as possibilidades de incorporação e atendimento das demandas identificadas.
Na sequência, foi abordada a interoperabilidade entre o sistema eletrônico institucional do hospital e o SMCON. O serviço informou que já realizou importante etapa de preparação para esse processo, tendo avançado na padronização de grande parte dos indicadores utilizados internamente, em conformidade com as fichas de coleta de indicadores do módulo neonatal do SMCON.
Durante a reunião, foi compartilhado com o serviço apoiado o instrutivo referente ao processo de interoperabilidade, possibilitando maior compreensão acerca das etapas necessárias para a transição operacional dos dados entre os sistemas. Ressaltou-se a necessidade de articulação direta entre as equipes de Tecnologia da Informação do hospital e do IFF/Fiocruz para continuidade do processo e definição dos procedimentos técnicos necessários.
Como encaminhamento, foi disponibilizado ao serviço apoiado contato direto da equipe de Tecnologia da Informação do IFF/Fiocruz, a ser utilizado pela equipe de TI do hospital para dar continuidade às tratativas relacionadas à interoperabilidade e à transição operacional dos dados.
A reunião possibilitou ainda alinhar as expectativas do serviço quanto ao processo de aprimoramento do SMCON e esclarecer que as limitações atualmente identificadas fazem parte do processo de desenvolvimento e implementação da plataforma. As demandas apresentadas pela equipe neonatal foram registradas como subsídios para análise e aperfeiçoamento do sistema.
Como encaminhamentos, ficaram estabelecidos: continuidade das tratativas entre as equipes de Tecnologia da Informação do hospital e do IFF/Fiocruz para avanço da interoperabilidade; análise das sugestões apresentadas pelo serviço pela equipe de especialistas neonatais e apoiadores do IFF/Fiocruz; e acompanhamento da evolução das funcionalidades do SMCON, especialmente aquelas relacionadas à disponibilização e estratificação dos indicadores.
Ao final, a reunião contribuiu para alinhar as demandas do serviço apoiado com a equipe responsável pelo SMCON, fortalecendo a comunicação técnica entre as instituições e estabelecendo encaminhamentos para continuidade do processo de qualificação dos sistemas de informação e do monitoramento do cuidado neonatal.



	[bookmark: _GoBack]Encaminhamentos: Próxima reunião presencial para o dia 11/08/2026;
                                     Monitoramento do Plano de Ação Gestão do Cuidado.                                  


	Data e horário ou período de realização da atividade: 10/08/2026 
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ANEXO 1 - Foto:
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