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	RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS (reuniões, oficinas, seminários, etc.) 
Corumbá, 03 de agosto de 2026.

	PROJETO: QUALIFICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO EM MATERNIDADES ESTRATÉGICAS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA E NEONATAL.

	META: Elaborar 51 Planos de Ação e Monitoramento para a melhoria da qualidade da gestão e atenção em maternidades definidas pelo MS como estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal.

	NOME DA ATIVIDADE: Disponibilizar apoio institucional para elaboração, implementação e monitoramento dos Planos de Ação.

	OBJETIVO DA ATIVIDADE: Fortalecer as competências gestoras para qualificação do cuidado e gestão da Rede de Cuidado Obstétrico e Neonatal. 

	Pauta: Revisão dos desafios do Plano de Ação e articulação com a Secretaria Municipal de Saúde. 

	Lista de presença - participante e instituição: Reunião realizada com a participação da Apoiadora de Gestão de Maternidades (AGM) e da Diretora Médica da Maternidade da Santa Casa de Corumbá. 

	Relato da discussão, pontos abordados na reunião:A reunião teve como objetivo revisar os principais desafios identificados no processo de implementação e monitoramento dos Planos de Ação da Estratégia de Gestão de Maternidades.Entre os pontos prioritários, foi retomada a discussão referente ao SMCON, considerando as pendências existentes para o avanço dessa ação. Também foi discutida a necessidade de fortalecer a vinculação das gestantes acompanhadas pela Atenção Primária à Saúde com a Santa Casa de Corumbá, promovendo maior integração entre os serviços e organização do acesso à maternidade de referência. Outro ponto abordado foi a instituição do Plano de Parto na maternidade, articulado com a Atenção Primária à Saúde, incluindo a necessidade de definição de fluxos de encaminhamento, matriciamento e referência, de forma a garantir que esse instrumento seja construído e acompanhado de maneira integrada entre os diferentes pontos da Rede de Atenção.A partir da revisão desses desafios, identificou-se a necessidade de ampliar a articulação com a gestão municipal, considerando que parte das ações depende diretamente da integração entre a maternidade e a Atenção Primária à Saúde. Dessa forma, foi agendada reunião com a Secretaria Municipal de Saúde para o dia 20 de agosto de 2026, às 14 horas, com o objetivo de discutir e pactuar os fluxos necessários para o avanço das ações.


	Encaminhamentos: 
· Dar continuidade aos encaminhamentos relacionados ao SMCON;
· Avançar na organização da vinculação das gestantes da Atenção Primária à Santa Casa de Corumbá;
· Estruturar a implantação do Plano de Parto de forma articulada entre Atenção Primária e maternidade;
· Discutir os fluxos de encaminhamento, matriciamento e referência entre os serviços;
· Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Saúde em 20/08/2026, às 14h, para pactuação das ações que dependem da integração com a Rede de Atenção à Saúde.
· 

	Data e horário ou período de realização da atividade: 03/08/2026 às 14:00h.



ANEXO 1 – Foto da reunião ou print (s) em galeria com a aba:
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ANEXO 2 – Lista de presença: 
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